## 프로젝트 WBS
프로젝트 통합 WBS (개발자별/날짜별 상세 일정)
단계 | 주차 | 기간 | 담당자 | 대분류 업무 | 상세 태스크 | 진행 상태
Phase 1. 기반 연구 & 보안 설정 | W1 | 06.22 ~ 06.26 | 김중대 | 인프라 및 DB 연구 | 사내 Data Lake(DIMS 화면) 연계 및 KNOX 연동 권한 신청 진행 (조기 착수) | 준비
Phase 1. 기반 연구 & 보안 설정 | W1 | 06.22 ~ 06.26 | 김중대 | 인프라 및 DB 연구 | Oracle 및 PostgreSQL 개발 DB 환경 분석 및 드라이버 호환성 연구 | 준비
Phase 1. 기반 연구 & 보안 설정 | W1 | 06.22 ~ 06.26 | 이륭걸, 박용호 | 인프라 및 보안 | Kubernetes + Elastic Search 로그 관리 환경 인프라 분석 및 가상 환경 세팅 | 준비
Phase 1. 기반 연구 & 보안 설정 | W1 | 06.22 ~ 06.26 | 전은미, 신영훈 | 프론트엔드 공통 | Vue 3 + Pinia + Vue-Query 기반 프론트엔드 공통 보일러플레이트 구조 설계 | 준비
Phase 1. 기반 연구 & 보안 설정 | W1 | 06.22 ~ 06.26 | 공통 | 정기 보고 | [06.26] 1주차 주간보고 (인프라 신청 현황 및 리스크 공유) | 준비
Phase 1. 기반 연구 & 보안 설정 | W2 | 06.29 ~ 07.03 | 김중대 | 인프라 및 DB 연구 | Spring Boot 및 Python 환경에서 사용할 Dual DB 커넥션 풀(HikariCP 등) 구성 방안 확정 | 준비
Phase 1. 기반 연구 & 보안 설정 | W2 | 06.29 ~ 07.03 | 김중대 | CI/CD 구축 | P-DEP 기반 CI/CD 파이프라인 구축 및 Dev 환경 자동 배포 테스트 | 준비
Phase 1. 기반 연구 & 보안 설정 | W2 | 06.29 ~ 07.03 | 이륭걸, 박용호 | 인프라 및 보안 | Spring Security + JWT 기반 인증 아키텍처 설계 및 SSO 연동 규격 검토 | 준비
Phase 1. 기반 연구 & 보안 설정 | W2 | 06.29 ~ 07.03 | 이륭걸, 박용호 | 인프라 및 보안 | XSS(Naver Lucy 등 필터), CSRF 방어 정책 가이드 수립 | 준비
Phase 1. 기반 연구 & 보안 설정 | W2 | 06.29 ~ 07.03 | 전은미, 신영훈 | 프론트엔드 공통 | Pinia 내 JWT 토큰 저장/만료 처리 로직 구현 및 다국어(i18n) 공통 모듈 가이드 수립 | 준비
Phase 1. 기반 연구 & 보안 설정 | W2 | 06.29 ~ 07.03 | 공통 | 정기 보고 | [07.03] 2주차 주간보고 | 준비
Phase 1. 기반 연구 & 보안 설정 | W3 | 07.06 ~ 07.10 | 김중대 | 인프라 및 DB 연구 | Oracle/PostgreSQL 개인정보 암호화 대상 컬럼 선정 및 암호화 방식(DB 함수 vs App 암호화) 검증 완료 | 준비
Phase 1. 기반 연구 & 보안 설정 | W3 | 07.06 ~ 07.10 | 이륭걸, 박용호 | 인프라 및 보안 | 백엔드 공통 개인정보 암호화/복호화 모듈 구현 및 Swagger API 문서 기본 설정 | 준비
Phase 1. 기반 연구 & 보안 설정 | W3 | 07.06 ~ 07.10 | 전은미, 신영훈 | 프론트엔드 공통 | 메인 화면 구성 레이아웃(GNB, LNB) 및 대시보드 UI 프로토타이핑 | 준비
Phase 1. 기반 연구 & 보안 설정 | W3 | 07.06 ~ 07.10 | 공통 | 정기 보고 | [07.10] 3주차 주간보고 (Phase 1 종료 및 아키텍처 락인) | 준비
Phase 2. DB 핵심 개발 & 관리 화면 | W4 | 07.13 ~ 07.17 | 김중대 | DB 및 데이터 연계 | Oracle ↔ PostgreSQL 간 데이터 이관 및 실시간/배치성 동기화(Sync) 뼈대 프로그램 개발 | 준비
Phase 2. DB 핵심 개발 & 관리 화면 | W4 | 07.13 ~ 07.17 | 이륭걸, 박용호 | 백엔드 API 개발 | 공통 관리 API(사용자 관리, 권한 관리) 개발 및 Swagger 가동 | 준비
Phase 2. DB 핵심 개발 & 관리 화면 | W4 | 07.13 ~ 07.17 | 전은미, 신영훈 | 프론트엔드 화면 | 사용자 관리 화면, 권한 관리 화면 개발 및 Vue-Query 연동 | 준비
Phase 2. DB 핵심 개발 & 관리 화면 | W4 | 07.13 ~ 07.17 | 공통 | 정기 보고 | [07.17] 4주차 주간보고 | 준비
Phase 2. DB 핵심 개발 & 관리 화면 | W5 | 07.20 ~ 07.24 | 김중대 | Python 분석 개발 | Python 기반 데이터 분석 및 처리 코어 로직 개발 (Multi-DB 연동 테스트) | 준비
Phase 2. DB 핵심 개발 & 관리 화면 | W5 | 07.20 ~ 07.24 | 이륭걸, 박용호 | 백엔드 API 개발 | 공통 관리 API(메뉴 관리, 다국어 관리) 개발 및 개인정보 암호화 적용 | 준비
Phase 2. DB 핵심 개발 & 관리 화면 | W5 | 07.20 ~ 07.24 | 전은미, 신영훈 | 프론트엔드 화면 | 메뉴 관리 화면, 다국어 관리 화면 개발 | 준비
Phase 2. DB 핵심 개발 & 관리 화면 | W5 | 07.20 ~ 07.24 | 공통 | 정기 보고 | [07.24] 5주차 주간보고 | 준비
Phase 2. DB 핵심 개발 & 관리 화면 | W6 | 07.27 ~ 07.31 | 김중대 | DB 및 데이터 연계 | Data Lake(DIMS) 데이터 연계 파이프라인 연동 개발 및 데이터 적재 테스트 | 준비
Phase 2. DB 핵심 개발 & 관리 화면 | W6 | 07.27 ~ 07.31 | 이륭걸, 박용호 | 백엔드 API 개발 | Spring Batch 인프라 구성 및 주기적 DB 동기화/로그 정리를 위한 Batch 프로그램 개발 | 준비
Phase 2. DB 핵심 개발 & 관리 화면 | W6 | 07.27 ~ 07.31 | 전은미, 신영훈 | 프론트엔드 화면 | 메인 화면 대시보드 컴포넌트 구현 및 다국어 스위칭 기능 검증 | 준비
Phase 2. DB 핵심 개발 & 관리 화면 | W6 | 07.27 ~ 07.31 | 공통 | 정기 보고 | [07.31] 6주차 주간보고 | 준비
Phase 2. DB 핵심 개발 & 관리 화면 | W7 | 08.03 ~ 08.07 | 김중대 | DB 및 데이터 연계 | Python/DB 대용량 데이터 처리 성능 1차 튜닝 (인덱스 전략 수립) | 준비
Phase 2. DB 핵심 개발 & 관리 화면 | W7 | 08.03 ~ 08.07 | 이륭걸, 박용호 | 백엔드 API 개발 | 공통 파일 업로드/다운로드 API 개발 (보안 검증 포함) | 준비
Phase 2. DB 핵심 개발 & 관리 화면 | W7 | 08.03 ~ 08.07 | 전은미, 신영훈 | 프론트엔드 화면 | 프론트엔드 공통 파일 업로드/다운로드 드래그앤드롭 컴포넌트 개발 | 준비
Phase 2. DB 핵심 개발 & 관리 화면 | W7 | 08.03 ~ 08.07 | 공통 | 정기 보고 | [08.07] 7주차 주간보고 (Phase 2 기능 검수) | 준비
Phase 3. 도메인 기능 & 외부 연동 | W8 | 08.10 ~ 08.14 | 김중대 | Python 분석 개발 | Python 분석 결과물의 DB 적재 및 이력 관리 테이블 설계 검증 | 준비
Phase 3. 도메인 기능 & 외부 연동 | W8 | 08.10 ~ 08.14 | 이륭걸, 박용호 | 도메인 API 개발 | 시뮬레이션 이력 저장/조회 API 개발 | 준비
Phase 3. 도메인 기능 & 외부 연동 | W8 | 08.10 ~ 08.14 | 전은미, 신영훈 | 외부분석 연동 | 캠퍼스 뷰어 라이브러리 연동 연구 및 GBL 파일 렌더링 기본 테스트 | 준비
Phase 3. 도메인 기능 & 외부 연동 | W8 | 08.10 ~ 08.14 | 공통 | 정기 보고 | [08.14] 8주차 주간보고 | 준비
Phase 3. 도메인 기능 & 외부 연동 | W9 | 08.17 ~ 08.21 | 김중대 | DB 및 데이터 연계 | Multi-DB 환경 최종 데이터 정합성 자동 체크 스크립트 작성 | 준비
Phase 3. 도메인 기능 & 외부 연동 | W9 | 08.17 ~ 08.21 | 이륭걸, 박용호 | 도메인 API 개발 | 관리자 게시판 및 Q&A 게시판 CRUD API 개발 | 준비
Phase 3. 도메인 기능 & 외부 연동 | W9 | 08.17 ~ 08.21 | 전은미, 신영훈 | 외부분석 연동 | 캠퍼스 뷰어 기반 3D 모델링 랜더링 화면 UI 완성 및 시뮬레이션 이력 화면 연동 | 준비
Phase 3. 도메인 기능 & 외부 연동 | W9 | 08.17 ~ 08.21 | 공통 | 정기 보고 | [08.21] 9주차 주간보고 | 준비
Phase 3. 도메인 기능 & 외부 연동 | W10 | 08.24 ~ 08.28 | 김중대 | CI/CD 구축 | P-DEP 운영 환경 스테이징 파이프라인 구성 및 Batch 모니터링 연동 | 준비
Phase 3. 도메인 기능 & 외부 연동 | W10 | 08.24 ~ 08.28 | 이륭걸, 박용호 | 도메인 API 개발 | 사내 KNOX API 연동 개발 (결재 또는 알림 발송 로직 구현) | 준비
Phase 3. 도메인 기능 & 외부 연동 | W10 | 08.24 ~ 08.28 | 전은미, 신영훈 | 프론트엔드 화면 | 관리자 게시판, Q&A 게시판 UI 개발 및 백엔드 API 연동 | 준비
Phase 3. 도메인 기능 & 외부 연동 | W10 | 08.24 ~ 08.28 | 공통 | 정기 보고 | [08.28] 10주차 주간보고 | 준비
Phase 3. 도메인 기능 & 외부 연동 | W11 | 08.31 ~ 09.04 | 김중대 | 테스트 및 마일스톤 | 백엔드 전 기능 단위 테스트 수행 및 Swagger 최종 현행화 | 준비
Phase 3. 도메인 기능 & 외부 연동 | W11 | 08.31 ~ 09.04 | 이륭걸, 박용호 | 테스트 및 마일스톤 | 백엔드 전 기능 단위 테스트 수행 및 Swagger 최종 현행화 | 준비
Phase 3. 도메인 기능 & 외부 연동 | W11 | 08.31 ~ 09.04 | 전은미, 신영훈 | 테스트 및 마일스톤 | 프론트엔드 전 화면 단위 테스트 및 UI/UX 디테일 수정 | 준비
Phase 3. 도메인 기능 & 외부 연동 | W11 | 08.31 ~ 09.04 | 공통 | 정기 보고 | [09.04] 11주차 주간보고 (전 기능 개발 완료 선언 및 코드 프리즈) | 준비
Phase 4. 통합 테스트 & 안정화 | W12 | 09.07 ~ 09.11 | 김중대 | 데이터 무결성 검증 | Batch 및 이관 프로세스 가동 후 Oracle ↔ PostgreSQL 데이터 정합성 무결성 검증 | 준비
Phase 4. 통합 테스트 & 안정화 | W12 | 09.07 ~ 09.11 | 공통 | 통합 테스트 | 시나리오 기반 통합 테스트(E2E) 수행: 로그인(SSO) → 메인 → 뷰어/시뮬레이션 → KNOX 알림 → Data Lake 적재 | 준비
Phase 4. 통합 테스트 & 안정화 | W12 | 09.07 ~ 09.11 | 이륭걸, 박용호 | 인프라 검증 | Kubernetes 환경에서 Elastic Search 로그 수집 정상 동작 최종 모니터링 | 준비
Phase 4. 통합 테스트 & 안정화 | W12 | 09.07 ~ 09.11 | 이륭걸, 박용호 | 인프라 검증 | XSS/CSRF 취약점 모의 테스트 및 JWT 세션 만료 예외 처리 검증 | 준비
Phase 4. 통합 테스트 & 안정화 | W12 | 09.07 ~ 09.11 | 공통 | 정기 보고 | [09.11] 12주차 주간보고 (결함 조치 현황 공유) | 준비
Phase 4. 통합 테스트 & 안정화 | W13 | 09.14 ~ 09.18 | 공통 | 테스트 및 마일스톤 | 통합 테스트 발생 결함 수정 및 안정화 조치 (결함 제로화) | 준비
Phase 4. 통합 테스트 & 안정화 | W13 | 09.14 ~ 09.18 | 김중대 | 운영 이관 | P-DEP 파이프라인을 통한 최종 운영(Prod) 환경 배포 수행 | 준비
Phase 4. 통합 테스트 & 안정화 | W13 | 09.14 ~ 09.18 | 공통 | 운영 이관 | 운영 이관 문서(시스템 아키텍처 정의서, DB 정의서, 매뉴얼 등) 작성 및 인수인계 | 준비
Phase 4. 통합 테스트 & 안정화 | W13 | 09.14 ~ 09.18 | 공통 | 테스트 및 마일스톤 | [09.18] 프로젝트 최종 완료 보고 및 정산 | 준비

## Sheet1
프로젝트 통합 WBS (개발자별/날짜별 상세 일정)
단계 | 기간 | 담당자 | 대분류 업무 | 상세 태스크 | 진행 상태
Phase 1. 기반 연구 & 보안 설정 | 06.22 ~ 07.03 | 김중대 | P-DEP 인프라 | P-DEP 개발 환경 구축을 위한 구조 및 반영 설정 | 준비
| 06.22 ~ 07.03 | 김중대 | P-DEP 인프라 | Redis 서버 설정 및 연동 설정 | 준비
| 06.22 ~ 07.03 | 김중대 | DB 연구 | Oracle 및 PostgreSQL 개발 DB 환경 분석 및 각 Scheme 및 Data 정리 | 준비
| 06.22 ~ 07.03 | 이륭걸, 박용호 | 백엔드 개발 | SDL 스프링부트 백엔드 다운로드 및 로컬 개발 환경 구축 | 준비
| 06.22 ~ 07.03 | 이륭걸, 박용호 | 백엔드 개발 | 로컬 VUE3 통신 완료 및 FastApi 통신 완료 | 준비
| 06.22 ~ 07.03 | 신영훈, 전은미 | 프론트엔드 개발 | 기 개발된 Vue 3 화면 분석 및 Pinia 구조 및 Vue-Query 기반 프론트엔드 로컬 개발 환경 구축 | 준비
| 06.22 ~ 07.03 | 신영훈, 전은미 | 프론트엔드 개발 | Vue3 공통 구조 설계 개발 | 준비
| 06.22 ~ 07.03 | 공통 | 정기 보고 | [07.03] 1주차 주간보고 (인프라 신청 현황 및 리스크 공유) | 준비
| 07.03 ~ 07.17 | 김중대 | 인프라 및 DB 연구 | Spring Boot 및 Python 환경에서 사용할 Multi DB 커넥션 풀(HikariCP 등) 구성 및 Dual DB CRUD TEST 완료 | 준비
| 07.03 ~ 07.17 | 김중대 | P-DEP CI/CD 구축 | P-DEP 기반 CI/CD 파이프라인 구축 및 Dev 환경 자동 배포 테스트 | 준비
| 07.03 ~ 07.17 | 김중대 | P-DEP CI/CD 구축 | Refresh Token을 위한 Helm 으로 Redis 서버 설치 | 준비
| 07.03 ~ 07.17 | 이륭걸, 박용호 | 인프라 및 보안 | Spring Security + JWT 기반 인증 아키텍처 개발 | 준비
| 07.03 ~ 07.17 | 이륭걸, 박용호 | 인프라 및 보안 | SSO 로그인 개발 | 준비
| 07.03 ~ 07.17 | 이륭걸, 박용호 | 인프라 및 보안 | XSS(Naver Lucy,Jsoup 등 필터), CSRF 방어 정책 가이드 수립 및 적용 | 준비
| 07.03 ~ 07.17 | 이륭걸, 박용호 | 인프라 및 보안 | Refresh Token을 위한 Redis 서버 연동 | 준비
| 07.03 ~ 07.17 | 신영훈, 전은미 | 프론트엔드 개발 | 공통 레이아웃 정의 및 구현 ( GNB , LNB, MainContent, RNB) | 준비
| 07.03 ~ 07.17 | 신영훈, 전은미 | 프론트엔드 개발 | Pinia 내 JWT 토큰 저장/만료 처리 로직 구현 및 기존의 Babylon.js 연동 방법 연구 | 준비 | 개인정보 암호화는 개발 대상아닌가?
| 07.03 ~ 07.17 | 공통 | 정기 보고 | [07.03] 2주차 주간보고 | 준비
| 07.17 ~ 07.31 | 김중대 | DB 개발 | 화면 개발 요구 DB 생성 | 준비
| 07.17 ~ 07.31 | 이륭걸, 박용호 | 인프라 보안 | 보안 그룹 보안 요구 사항 체크 및 구현 완료 | 준비
| 07.17 ~ 07.31 | 이륭걸, 박용호 | 백엔드 개발 | 화면 쿼리 개발 완료 및 REST API 제공
| 07.17 ~ 07.31 | 신영훈, 전은미 | 프론트엔드 개발 | 백엔드와 API 연동 프로토콜 개발 | 준비
| 07.17 ~ 07.31 | 신영훈, 전은미 | 프론트엔드 개발 | 추가 Babylon.js 을 이용한 화면 몇 개 개발 | 준비
| 07.17 ~ 07.31 | 공통 | 정기 보고 | [07.10] 3주차 주간보고 (Phase 1 종료 및 아키텍처 락인) | 준비
Phase 2. DB 핵심 개발 & 관리 화면 | 08.03 ~ 08.07 | 김중대 | DB 및 데이터 연계 | P-DEP 운영 환경 구축을 위한 구조 및 반영 설정 | 준비
| 08.03 ~ 08.07 | 이륭걸, 박용호 | 백엔드 API 개발 | 공통 관리 API(사용자 관리, 권한 관리) 개발 및 Swagger 가동 | 준비
| 08.03 ~ 08.07 | 신영훈, 전은미 | 프론트엔드 개발 | 캠퍼스 뷰어 라이브러리 연동 연구 및 GBL 파일 렌더링 기본 테스트 | 준비
| 08.03 ~ 08.07 | 신영훈, 전은미 | 프론트엔드 개발 | 사용자 관리 화면 개발 | 준비
| 08.10 ~ 08.14 | 김중대 | 프론트엔드 개발 |  | 준비
| 08.10 ~ 08.14 | 이륭걸, 박용호 | 프론트엔드 개발 | 사내 KNOX API 연동 개발 (메일 또는 알림 발송 로직 구현) | 준비
| 08.10 ~ 08.14 | 신영훈, 전은미 | 프론트엔드 개발 |  | 준비
| 08.17 ~ 08.21 | 김중대 | 프론트엔드 개발 |  | 준비
| 08.17 ~ 08.21 | 이륭걸, 박용호 | 프론트엔드 개발 |  | 준비
| 08.17 ~ 08.21 | 신영훈, 전은미 | 프론트엔드 개발 |  | 준비
| 08.24 ~ 08.28 | 김중대 | 프론트엔드 개발 |  | 준비
| 08.24 ~ 08.28 | 이륭걸, 박용호 | 프론트엔드 개발 |  | 준비
| 08.24 ~ 08.28 | 신영훈, 전은미 | 프론트엔드 개발 |  | 준비
Phase 3. 도메인 기능 & 외부 연동 | 08.31 ~ 09.04 | 김중대 | 프론트엔드 개발 |  | 준비
| 08.31 ~ 09.04 | 이륭걸, 박용호 | 프론트엔드 개발 |  | 준비
| 08.31 ~ 09.04 | 신영훈, 전은미 | 프론트엔드 개발 |  | 준비
| 08.31 ~ 09.04 | 신영훈, 전은미 | 프론트엔드 개발 |  | 준비
| 09.07 ~ 09.11 | 김중대 | 프론트엔드 개발 |  | 준비
| 09.07 ~ 09.11 | 이륭걸, 박용호 | 프론트엔드 개발 |  | 준비
| 09.07 ~ 09.11 | 신영훈, 전은미 | 프론트엔드 개발 |  | 준비
| 09.14 ~ 09.16 | 김중대 | P-DEP | P-DEP 운영 환경 스테이징 파이프라인 구성 및 Batch 모니터링 연동 | 준비
| 09.14 ~ 09.16 | 이륭걸, 박용호 | 프론트엔드 개발 |  | 준비
| 09.14 ~ 09.16 | 신영훈, 전은미 | 프론트엔드 개발 |  | 준비
| 09.17 ~ 09.18 | 김중대 | 테스트 및 보완 | 백엔드 전 기능 단위 테스트 수행 및 Swagger 최종 현행화 | 준비
| 09.17 ~ 09.18 | 이륭걸, 박용호 | 테스트 및 보완 | 백엔드 전 기능 단위 테스트 수행 및 Swagger 최종 현행화 | 준비
| 09.17 ~ 09.18 | 신영훈, 전은미 | 테스트 및 보완 | 프론트엔드 전 화면 단위 테스트 및 UI/UX 디테일 수정 | 준비
Phase 4. 통합 테스트 & 안정화
| 09.22 ~ 09.25 | 김중대 | 프론트엔드 개발 |  | 준비
| 09.22 ~ 09.25 | 공통 | 프론트엔드 개발 |  | 준비
| 09.22 ~ 09.25 | 이륭걸, 박용호 | 프론트엔드 개발 |  | 준비
| 09.22 ~ 09.25 | 이륭걸, 박용호 | 프론트엔드 개발 |  | 준비
| 09.28 ~ 10.02 | 김중대 | 프론트엔드 개발 |  | 준비
| 09.28 ~ 10.02 | 공통 | 프론트엔드 개발 |  | 준비
| 09.28 ~ 10.02 | 이륭걸, 박용호 | 프론트엔드 개발 |  | 준비
| 09.28 ~ 10.02 | 이륭걸, 박용호 | 프론트엔드 개발 |  | 준비
| 09.14 ~ 09.18 | 공통 | 테스트 및 마일스톤 | 통합 테스트 발생 결함 수정 및 안정화 조치 (결함 제로화) | 준비
| 09.14 ~ 09.18 | 김중대 | 운영 이관 | P-DEP 파이프라인을 통한 최종 운영(Prod) 환경 배포 수행 | 준비
| 09.14 ~ 09.18 | 공통 | 운영 이관 | 운영 이관 문서(시스템 아키텍처 정의서, DB 정의서, 매뉴얼 등) 작성 및 인수인계 | 준비
| 09.14 ~ 09.18 | 공통 | 테스트 및 마일스톤 | [09.18] 프로젝트 최종 완료 보고 | 준비